**Управление образования администрации**

**муниципального района «Сосногорск»**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Сосногорска**

**«Общественная инфраструктура»**

**ПРОЕКТ**

**Интерактивная площадка «Уникум»**

Срок реализации проекта – январь-май 2022 года

**Авторы проекта:**

 Паламарь Вероника

Прокина Анастасия

Живень Екатерина

Гнатюк Роман

Лобанова Анастасия,

учащиеся 11а класса

**Руководитель проекта**

Казакова Ольга Алексеевна,

контактный телефон 89091297754

**2021год**

**Вводные данные**

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Сосногорска функционирует с 1 сентября 1987 года. В 2017 году Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Сосногорска исполнилось 30 лет. Сейчас в школе обучаются около 860 учеников, которых обучают более 40 учителей. Ежегодно школа выпускает золотых и серебряных медалистов. Учащиеся нашей школы традиционно участвуют в районных, городских, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах, показывая хорошие и отличные результаты.

Авторы проекта: обучающиеся 11 «А» класса Паламарь Вероника, Прокина Анастасия, Живень Екатерина, Гнатюк Роман, Лобанова Анастасия

Руководители проекта:Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска

Срок реализации проекта 10 января – 28 февраля 2022 года

Целевая аудитория: - учащиеся 1- 11 классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска (868 человек)

Партнеры проекта: -Администрация МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска

 - Администрация г. Сосногорска

 -Представители библиотек г. Сосногорска

 -Представители ДДТ г. Сосногорска

 -Волонтёрское сообщество г. Сосногорска

**Анализ ситуации**

Одной из актуальных проблем в нашем городе является недостаточное количество мест для проведения досуга школьников в свободное время. Необходимо увеличить подобные места.

В бесконечном потоке информации очень легко потеряться. Очень важно активизировать интеллектуально – творческий потенциал учащихся, развивать инициативу, сделать школьную жизнь интересной и наполненной разными практиками.

Для решения этой проблемы мы хотим организовать для учащихся 1-11 классов (около 860 человек) МБОУ «СОШ №3 с УИОП» интерактивную площадку «Уникум», где дети смогут проводить свободное время, получать новые знания, играть и создавать социальные проекты, тем самым развивать свои индивидуальные качеств и способности через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности, активизировать процесс саморазвития и сотворчества.

**Идея проекта:** Создание благоприятных условий для проведения внеурочной деятельности учеников.

**Цель проекта:** Создать на базе библиотеки «СОШ №3 с УИОП г. Сосногорска интерактивную площадку «Уникум» для учащихся школы в январе-мае 2022 года для проведения досуга школьников.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

* **Согласование с администрацией школы**
* **Подобрать интерактивный материал**
* **Закупить необходимое оборудование и материалы**
* **Создать календарный план**
* **Организовать мероприятие**
* **Провести мероприятие**
* **Подвести итоги**
* **Составить планы на будущее**

**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Мероприятие | Сроки (начало и окончание) | Ответственный | Результат |
| 1. | Согласование с администрацией школы | 1. Собрание необходимого материала | 10.01.2022-17.01.2022 | Казакова Ольга Алексеевна, Паламарь Вероника | Документы предъявлены, проект согласован |
| 2.Создание рабочей группы |
| 2. | Подобрать интерактивный материал | 1.Создание презентации | 15.01.2022-30.01.2022 | Прокина Анастасия | Готовый материал для реализации проекта |
| 2.Подбор файлов для показа |
| 3. | Закупка оборудования и необходимого материала | 1. Поиск необходимого материала и оборудования | 01.02.2022-31.03.2022 | Ручкина Тамара Михайловна | Закуплено всё необходимое для реализации проекта |
| 2. Закупка |
| 4. | Составление календарного плана | 1.Распределение обязанностей | 18.01.2022-28.01.2022 | Гнатюк Роман и Лобанова Анастасия | Создан чёткий календарный план |
| 2.Определение дат проведения |
| 5. | Организация мероприятия | 1.Привлечение экспертов и педагогов | 01.03.2022-01.04.2022 | Казакова Ольга Алексеевна, Живень Екатерина | Создан план проведения мероприятий |
| 2.План мероприятий |
| 6. | Проведение мероприятий | Проведение 20 мероприятий | 01.04.2022-20.05.2022 | Вся команда  | Проект успешно представлен |
| 7. | Подведение итогов | 1.Итоги  | 21.05.2022-26.05.2022 | Вся команда | Итоги подведены |
| 2. Собрание отзывов |

**Анализ ресурсов и рисков реализации проекта**

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно- правовые ресурсы | * Школьные локальные акты, регламентирующие реализацию проекта
* Положения
* Сценарии мероприятий
 |
| Человеческий ресурс | * Совет школьников
* Педагогические работники
* Учителя-предметники.
* Учащиеся 1-11 классов
 |
| Финансовые ресурсы | * Спонсоры
 |
| Материально- технические ресурсы | * Помещение библиотеке в школе
* Оргтехника
* Канцелярские и расходные материалы
 |
| Информационно-методические ресуры | * Школьные средства массовой информации (внутренняя локальная сеть)
* Школьная группа ВКонтакте
 |

Возможные риски при реализации проекта и мероприятия по их минимизации

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Меры по минимизации рисков** |
| Отсутствие заинтересованности учащихся к реализации проекта | * разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта;
* проведение мероприятий и игр;
* привлечение учеников и учителей;
 |
| Неудовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов  | * корректировка плана реализации проекта
* информационно-разъяснительная работа
 |
| Отказ партнеров от сотрудничества | * Привлечение других организаций и партнёров
 |

**Конкретные ожидаемые результаты**

|  |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | Качественные показатели |
| * 3 клуба при библиотеке (литературный, игровой, клуб проектной деятельности)
* 50 учащихся на постоянной основе посещают «Уникум»
* В течение апреля - мая проведено более 15 мероприятий
 | * Увеличение числа читающих учеников
* Повышение уровня развития обучающихся
* Создание благоприятной среды для активизации молодёжи
* Школьники получили возможность общаться вне уроков и самореализовываться
 |

**Оценка эффективности результативности.**

1. Удовлетворенность работой над проектом (анкетирование).
2. Положительные отклики о проделанной работе.
3. Поддержка проекта администрацией школы.

**Перспективы развития проекта.**

Продолжение развития площадки «Уникум»; пополнение количества школьников, посещающих площадку; появление различных направлений деятельности (шахматы, шашки, изобразительное искусство). В планах предложить другим школам г. Сосногорска открыть подобные площадки.

**Заявка на участие в пилотном проекте школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в Республике Коми**

Муниципальное образование муниципальный район «Сосногорск»

|  |
| --- |
| **АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ** |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество (полностью)** | **Школа** | **Класс** |
| 1 | Паламарь Вероника Владимировна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 2 | Прокина Анастасия Сергеевна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 3 | Живень Екатерина Алексеевна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 4  | Гнатюк Роман Иванович | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 5 | Лобанова Анастасия Олеговна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" .Сосногорска | 11а |

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ** |
| Наименование проекта | Интерактивная площадка «Уникум» |
| Номинация | Общественная инфраструктура |
| **Образовательная организация - заявитель** |
| Полное название организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов" г. Сосногорска |
| Краткое название организации | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска |
| Почтовый адрес с индексом | 169500 Республика Коми, город Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18б |
| Код, телефон рабочий, мобильный | (882149) 5-70-67 - приёмная директора, (882149) 5-40-95 - директор |
| Электронная почта | sosnogorsk-school3@yandex.ru |
| ФИО (полностью)директора | Ручкина Тамара Михайловна |
| ФИО (полностью), должность, место работы руководителя проекта | Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска |

Информация для контакта: Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР, т. 89091297754, olenka-kazakova-1982@mail.ru

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ручкина Т.М.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**Смета расходов на реализацию проекта**

Интерактивная площадка «Уникум»

**(название проектного предложения)**

**в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование товара/услуги** | **Количество**  | **Стоимость товара/услуги (руб.)** |
| ВСЕГО(100%) | в том числе из средств республиканского бюджета (90%) | в том числе из местного бюджета(10%) |
| 1 | Проектор ASPECT AP-93 WiFi + Android FULL HD Процессор: ARM Cortex A53, Quad Core, 1.7 GHzГрафический процессор: Mali-400MPОперативная память: 2 ГБ DDR3Встроенная память: 16 ГБ eMMCОперационная система: Android 7.0Собственное разрешение: 1920x1080Поддерживаемое разрешение: 1920x1080Соотношение сторон: 16:9, 4:3Проекционное расстояние: 1.7-9.2 мРазмер изображения: 45-300 дюймовФокус объектива: 210 ммТип лампы: светодиоднаяСрок службы лампы: до 50000 часовКонтрастность: 5000:1Световой поток: 7500 люменВыходной аудиосигнал: 5W\*2Порты: USB\*2, VGA, HDMI\*2, AV, Mini-Jack, SDБеспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 4.0Поддержка анаглифного 3D-видеоГабариты, вес: 313x232x104 мм, 2600г | 1 | 32 590 | 29 331 | 3 259 |
| 2 | Ноутбук 532682915.6» Ноутбук LenovoIdeaPad 3 15ADA05 серый [Full HD (1920x1080), IPS, AMD 3000 Series 3020e, 2 х 1.2 ГГц, RAM 4 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD RadeonGraphics , Wi-Fi, DOS] | 1 | 26 511 | 23 859,9 | 2 651,1 |
| 3 | Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85TДиагональ (дюйм) 79.6"Рабочая диагональ (дюйм) 76.9"Ширина рабочей поверхности0.00165 мВысота рабочей поверхности1.18 мРазрешение 64000x64000Соотношение сторон 4:3Комплектациястилус 3 штуки , USB кабель, настенное крепление, диск с ПООсобенности"галерея" готовых цифровых шаблонов , функция записи видео фрагмента действий , возможность работы с функцией распознавания рукописного текста , возможность работы с набором электронных математических инструментов , поддержка 10 касаний | 1 | 39 899 | 35 909,1 | 3 989,9 |
| **ИТОГО:** | 99 000 | **89 100** | **9 900** |