**Управление образования администрации**

**муниципального района «Сосногорск»**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Сосногорска**

**«Общественная инфраструктура»**

**ПРОЕКТ**

**Интерактивная площадка «Уникум»**

Срок реализации проекта – январь-май 2022 года

**Авторы проекта:**

Паламарь Вероника

Прокина Анастасия

Живень Екатерина

Гнатюк Роман

Лобанова Анастасия,

учащиеся 11а класса

**Руководитель проекта**

Казакова Ольга Алексеевна,

контактный телефон 89091297754

**2021год**

**Вводные данные**

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Сосногорска функционирует с 1 сентября 1987 года. В 2017 году Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Сосногорска исполнилось 30 лет. Сейчас в школе обучаются около 860 учеников, которых обучают более 40 учителей. Ежегодно школа выпускает золотых и серебряных медалистов. Учащиеся нашей школы традиционно участвуют в районных, городских, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах, показывая хорошие и отличные результаты.

Авторы проекта: обучающиеся 11 «А» класса Паламарь Вероника, Прокина Анастасия, Живень Екатерина, Гнатюк Роман, Лобанова Анастасия

Руководители проекта:Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска

Срок реализации проекта 10 января – 28 февраля 2022 года

Целевая аудитория: - учащиеся 1- 11 классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска (868 человек)

Партнеры проекта: -Администрация МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Сосногорска

- Администрация г. Сосногорска

-Представители библиотек г. Сосногорска

-Представители ДДТ г. Сосногорска

-Волонтёрское сообщество г. Сосногорска

**Анализ ситуации**

Одной из актуальных проблем в нашем городе является недостаточное количество мест для проведения досуга школьников в свободное время. Необходимо увеличить подобные места.

В бесконечном потоке информации очень легко потеряться. Очень важно активизировать интеллектуально – творческий потенциал учащихся, развивать инициативу, сделать школьную жизнь интересной и наполненной разными практиками.

Для решения этой проблемы мы хотим организовать для учащихся 1-11 классов (около 860 человек) МБОУ «СОШ №3 с УИОП» интерактивную площадку «Уникум», где дети смогут проводить свободное время, получать новые знания, играть и создавать социальные проекты, тем самым развивать свои индивидуальные качеств и способности через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности, активизировать процесс саморазвития и сотворчества.

**Идея проекта:** Создание благоприятных условий для проведения внеурочной деятельности учеников.

**Цель проекта:** Создать на базе библиотеки «СОШ №3 с УИОП г. Сосногорска интерактивную площадку «Уникум» для учащихся школы в январе-мае 2022 года для проведения досуга школьников.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

* **Согласование с администрацией школы**
* **Подобрать интерактивный материал**
* **Закупить необходимое оборудование и материалы**
* **Создать календарный план**
* **Организовать мероприятие**
* **Провести мероприятие**
* **Подвести итоги**
* **Составить планы на будущее**

**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Задача | Мероприятие | Сроки (начало и окончание) | Ответственный | Результат | |
| 1. | | Согласование с администрацией школы | 1. Собрание необходимого материала | 10.01.2022-17.01.2022 | Казакова Ольга Алексеевна, Паламарь Вероника | Документы предъявлены, проект согласован | |
| 2.Создание рабочей группы |
| 2. | | Подобрать интерактивный материал | 1.Создание презентации | 15.01.2022-30.01.2022 | Прокина Анастасия | Готовый материал для реализации проекта | |
| 2.Подбор файлов для показа |
| 3. | | Закупка оборудования и необходимого материала | 1. Поиск необходимого материала и оборудования | 01.02.2022-31.03.2022 | Ручкина Тамара Михайловна | Закуплено всё необходимое для реализации проекта | |
| 2. Закупка |
| 4. | | Составление календарного плана | 1.Распределение обязанностей | 18.01.2022-28.01.2022 | Гнатюк Роман и Лобанова Анастасия | Создан чёткий календарный план | |
| 2.Определение дат проведения |
| 5. | | Организация мероприятия | 1.Привлечение экспертов и педагогов | 01.03.2022-01.04.2022 | Казакова Ольга Алексеевна, Живень Екатерина | | Создан план проведения мероприятий |
| 2.План мероприятий |
| 6. | Проведение мероприятий | | Проведение 20 мероприятий | 01.04.2022-20.05.2022 | Вся команда | | Проект успешно представлен |
| 7. | Подведение итогов | | 1.Итоги | 21.05.2022-26.05.2022 | Вся команда | | Итоги подведены |
| 2. Собрание отзывов |

**Анализ ресурсов и рисков реализации проекта**

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно- правовые ресурсы | * Школьные локальные акты, регламентирующие реализацию проекта * Положения * Сценарии мероприятий |
| Человеческий ресурс | * Совет школьников * Педагогические работники * Учителя-предметники. * Учащиеся 1-11 классов |
| Финансовые ресурсы | * Спонсоры |
| Материально- технические ресурсы | * Помещение библиотеке в школе * Оргтехника * Канцелярские и расходные материалы |
| Информационно-методические ресуры | * Школьные средства массовой информации (внутренняя локальная сеть) * Школьная группа ВКонтакте |

Возможные риски при реализации проекта и мероприятия по их минимизации

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Меры по минимизации рисков** |
| Отсутствие заинтересованности учащихся к реализации проекта | * разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта; * проведение мероприятий и игр; * привлечение учеников и учителей; |
| Неудовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов | * корректировка плана реализации проекта * информационно-разъяснительная работа |
| Отказ партнеров от сотрудничества | * Привлечение других организаций и партнёров |

**Конкретные ожидаемые результаты**

|  |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | Качественные показатели |
| * 3 клуба при библиотеке (литературный, игровой, клуб проектной деятельности) * 50 учащихся на постоянной основе посещают «Уникум» * В течение апреля - мая проведено более 15 мероприятий | * Увеличение числа читающих учеников * Повышение уровня развития обучающихся * Создание благоприятной среды для активизации молодёжи * Школьники получили возможность общаться вне уроков и самореализовываться |

**Оценка эффективности результативности.**

1. Удовлетворенность работой над проектом (анкетирование).
2. Положительные отклики о проделанной работе.
3. Поддержка проекта администрацией школы.

**Перспективы развития проекта.**

Продолжение развития площадки «Уникум»; пополнение количества школьников, посещающих площадку; появление различных направлений деятельности (шахматы, шашки, изобразительное искусство). В планах предложить другим школам г. Сосногорска открыть подобные площадки.

**Заявка на участие в пилотном проекте школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в Республике Коми**

Муниципальное образование муниципальный район «Сосногорск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ** | | | |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество (полностью)** | **Школа** | **Класс** |
| 1 | Паламарь Вероника Владимировна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 2 | Прокина Анастасия Сергеевна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 3 | Живень Екатерина Алексеевна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 4 | Гнатюк Роман Иванович | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска | 11а |
| 5 | Лобанова Анастасия Олеговна | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" .Сосногорска | 11а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ** | | |
| Наименование проекта | Интерактивная площадка «Уникум» | |
| Номинация | Общественная инфраструктура | |
| **Образовательная организация - заявитель** | | |
| Полное название организации | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов" г. Сосногорска |
| Краткое название организации | | МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска |
| Почтовый адрес с индексом | | 169500 Республика Коми, город Сосногорск, 6 микрорайон, д. 18б |
| Код, телефон рабочий,  мобильный | | (882149) 5-70-67 - приёмная директора, (882149) 5-40-95 - директор |
| Электронная почта | | sosnogorsk-school3@yandex.ru |
| ФИО (полностью)  директора | | Ручкина Тамара Михайловна |
| ФИО (полностью), должность, место работы руководителя проекта | | Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР МБОУ "СОШ №3 с УИОП" г. Сосногорска |

Информация для контакта: Казакова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР, т. 89091297754, [olenka-kazakova-1982@mail.ru](mailto:olenka-kazakova-1982@mail.ru)

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ручкина Т.М.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**Смета расходов на реализацию проекта**

Интерактивная площадка «Уникум»

**(название проектного предложения)**

**в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара/услуги** | **Количество** | **Стоимость товара/услуги (руб.)** | | |
| ВСЕГО  (100%) | в том числе из средств республиканского бюджета (90%) | в том числе из местного бюджета  (10%) |
| 1 | Проектор ASPECT AP-93 WiFi + Android FULL HD  Процессор: ARM Cortex A53, Quad Core, 1.7 GHz  Графический процессор: Mali-400MP  Оперативная память: 2 ГБ DDR3  Встроенная память: 16 ГБ eMMC  Операционная система: Android 7.0  Собственное разрешение: 1920x1080  Поддерживаемое разрешение: 1920x1080  Соотношение сторон: 16:9, 4:3  Проекционное расстояние: 1.7-9.2 м  Размер изображения: 45-300 дюймов  Фокус объектива: 210 мм  Тип лампы: светодиодная  Срок службы лампы: до 50000 часов  Контрастность: 5000:1  Световой поток: 7500 люмен  Выходной аудиосигнал: 5W\*2  Порты: USB\*2, VGA, HDMI\*2, AV, Mini-Jack, SD  Беспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 4.0  Поддержка анаглифного 3D-видео  Габариты, вес: 313x232x104 мм, 2600г | 1 | 32 590 | 29 331 | 3 259 |
| 2 | Ноутбук 5326829  15.6» Ноутбук LenovoIdeaPad 3 15ADA05 серый [Full HD (1920x1080), IPS, AMD 3000 Series 3020e, 2 х 1.2 ГГц, RAM 4 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD RadeonGraphics , Wi-Fi, DOS] | 1 | 26 511 | 23 859,9 | 2 651,1 |
| 3 | Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T  Диагональ (дюйм)  79.6"  Рабочая диагональ (дюйм)  76.9"  Ширина рабочей поверхности  0.00165 м  Высота рабочей поверхности  1.18 м  Разрешение  64000x64000  Соотношение сторон  4:3  Комплектация  стилус 3 штуки , USB кабель, настенное крепление, диск с ПО  Особенности  "галерея" готовых цифровых шаблонов , функция записи видео фрагмента действий , возможность работы с функцией распознавания рукописного текста , возможность работы с набором электронных математических инструментов , поддержка 10 касаний | 1 | 39 899 | 35 909,1 | 3 989,9 |
| **ИТОГО:** | | | 99 000 | **89 100** | **9 900** |